## Hoja1
CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO FORMATIVO
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CLUB DEPORTIVO LA GAITANA
JUAN FELIPE RODRIGUEZ GALINDO - ANDRES MAURICIO POTTES CASTRO
|  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE
ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
INTRODUCCIÓN | 2016-02-08 | 2016-02-12 | bar: FEBRERO SEMANA 2
SITUACIÓN PROBLEMA | 2016-02-15 | 2016-02-19 | bar: FEBRERO SEMANA 3
EVIDENCIAS DE SITUACION PRBLEMA | 2016-02-22 | 2016-02-26 | bar: FEBRERO SEMANA 4
CORRECCION DEL PROYECTO | 2016-02-29 | 2016-03-04 | bar: FEBRERO SEMANA 4
JUSTIFICACIÓN | 2016-03-07 | 2016-03-11 | bar: FEBRERO SEMANA 4 to MARZO SEMANA 1
OBJETIVO GENERAL | 2016-03-14 | 2016-03-18 | bar: MARZO SEMANA 1 to MARZO SEMANA 2
OBJETIVOS ESPECIFICOS | 2016-03-21 | 2016-03-25 | bar: MARZO SEMANA 2 to MARZO SEMANA 3
IMPACTOS(SOCIAL, AMBÍENTAL, ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO) | 2016-03-28 | 2016-04-01 | bar: MARZO SEMANA 4
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN | 2016-04-04 | 2016-04-08 | bar: ABRIL SEMANA 1 to ABRIL SEMANA 2
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN | 2016-04-11 | 2016-04-15 | bar: ABRIL SEMANA 3
ALCANCE DEL SISTEMA DE INFORMACION | 2016-04-18 | 2016-04-22 | bar: ABRIL SEMANA 4 to MAYO SEMANA 1
DIAGRAMA DE CASOS DE USO | 2016-04-25 | 2016-04-29 | bar: MAYO SEMANA 1 to MAYO SEMANA 3
DOCUMENTACIÓN DEL DIAGRAMA DE CASOS DE USO | 2016-04-02 | 2016-05-06 | bar: MAYO SEMANA 3
DIAGRAMA DE CLASES | 2016-05-09 | 2016-05-13 | bar: MAYO SEMANA 3 to MAYO SEMANA 4
DISEÑO DE LAS INTERFACES | 2016-05-16 | 2016-05-20 | bar: JUNIO SEMANA 1 to JUNIO SEMANA 2
INTEGRACION DE LA IMAGEN COORPORATIVA POR FORMULARIO | 2016-05-23 | 2016-05-27 | bar: JUNIO SEMANA 2
FORMULARIO Y CÓDIGO LOGIN | 2016-05-30 | 2016-06-03 | bar: JUNIO SEMANA 3 to JULIO SEMANA 2
FORMULARIO DE MENÚ DEPENDIENDO PERMISOS DEL USUARIO | 2016-06-06 | 2016-06-10 | bar: JULIO SEMANA 3 to AGOSTO SEMANA 3
VALIDACIÓN DE DATOS POR CADA CONTROL | 2016-06-13 | 2016-06-17 | bar: AGOSTO SEMANA 1 to AGOSTO SEMANA 3
FORMULARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQURIMIENTO PRINCIPAL | 2016-07-11 | 2016-07-15 | bar: AGOSTO SEMANA 3 to SEPTIEMBRE SEMANA 3
MANIPULACIÓN DE VARIABLE USUARIO PARA NAVEGACIÓN | 2016-07-18 | 2016-07-22 | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 1 to OCTUBRE SEMANA 3
MODELO ENTIDAD-RELACION | 2016-07-25 | 2016-07-29 | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 2 to SEPTIEMBRE SEMANA 3; OCTUBRE SEMANA 4 to NOVIEMBRE SEMANA 2
DIAGRAMA RELACIONAL DE BASE DE DATOS | 2016-08-01 | 2016-08-05 | bar: NOVIEMBRE SEMANA 2 to FEBRERO SEMANA 2
DICCIONARIO DE DATOS | 2016-08-08 | 2016-06-12 | bar: DICIEMBRE SEMANA 1 to DICIEMBRE SEMANA 2; FEBRERO SEMANA 2 to MARZO SEMANA 1
CÓDIGO BASE DE DATOS EN SQL SERVER | 2016-08-15 | 2016-08-19 | bar: DICIEMBRE SEMANA 3 to DICIEMBRE SEMANA 4; ENERO SEMANA 2; MARZO SEMANA 2 to MAYO SEMANA 4
PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS | 2016-09-19 | 2016-09-23 | bar: ENERO SEMANA 1; FEBRERO SEMANA 2 to FEBRERO SEMANA 3; MARZO SEMANA 3; MAYO SEMANA 4 to JUNIO SEMANA 2
DESARROLLO DE CLASES Y MÉTODOS POR CLASE | 2016-09-26 | 2016-09-30 | bar: FEBRERO SEMANA 1; FEBRERO SEMANA 4 to MARZO SEMANA 1; MARZO SEMANA 4 to ABRIL SEMANA 4; MAYO SEMANA 3 to MAYO SEMANA 4; JUNIO SEMANA 3
CRUD FUNCIONAL DE GESTIONES SECUNDARIAS | 2016-10-03 | 2016-10-06 | bar: ENERO SEMANA 3 to ENERO SEMANA 4; MARZO SEMANA 3 to MAYO SEMANA 2; MAYO SEMANA 4; JUNIO SEMANA 4
CODIGO-CREACION DE CÓDIGO PARA INSERCIÓN DE DATOS | 2016-10-10 | 2016-10-14 | bar: ABRIL SEMANA 2 to MAYO SEMANA 3; JUNIO SEMANA 2; JULIO SEMANA 1
CÓDIGO- CREACIÓN DE CODIGO CONSULTA GENERAL DE DATOS | 2016-10-17 | 2016-11-09 | bar: JUNIO SEMANA 4; JULIO SEMANA 2
CÓDIGO - CREACIÓN DE CÓDIGO PARA CONSULTA ESPECIFICA DE DATOS | 2016-11-21 | 2017-03-13 | bar: JUNIO SEMANA 2 to JULIO SEMANA 3
CÓDIGO-CREACIÓN DE CÓDIGO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS | 2017-03-17 | 2017-03-22 | bar: JUNIO SEMANA 3; JULIO SEMANA 1 to AGOSTO SEMANA 1
CODIGO-CREACION DE CÓDIGO PARA ELIMINACIÓN DE DATOS(ACTUALIZAR DATOS) | 2017-03-27 | 2017-03-31 | bar: MAYO SEMANA 4 to JUNIO SEMANA 2; JULIO SEMANA 4 to AGOSTO SEMANA 2
CRUD FUNCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO PRINCIPAL | 2017-08-28 | 2017-09-01 | bar: AGOSTO SEMANA 3 to AGOSTO SEMANA 4
CRYSTAL REPORT DE REQUERIMIENTO PRINCIPAL(IMPRESIÓN DE INFORME) | 2017-09-04 | 2017-09-06 | bar: JULIO SEMANA 1 to AGOSTO SEMANA 2; SEPTIEMBRE SEMANA 1
CRYSTAL REPORT DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES(IMPRESIÓN DE INFORME) | 2017-09-06 | 2017-09-12 | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 2
GLOSARIO | 2017-09-14 | 2017-09-18 | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 3
LISTAS ESPECIALES | 2017-09-20 | 2017-10-22 | bar: AGOSTO SEMANA 3 to SEPTIEMBRE SEMANA 2; SEPTIEMBRE SEMANA 4 to OCTUBRE SEMANA 1
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 2017-09-23 | 2017-09-23 | bar: JUNIO SEMANA 3 to JULIO SEMANA 1; SEPTIEMBRE SEMANA 2
MANUAL DE USUARIO | 2017-09-24 | 2017-09-26 | bar: AGOSTO SEMANA 2 to SEPTIEMBRE SEMANA 2
CONEXIÓN VARIABLE A SERVIDOR SQL- CONEXIÓN AUTOMÁTICA | 2017-09-26 | 2017-09-26 | bar: OCTUBRE SEMANA 1
CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO FORMATIVO | 2016-02-08 | 2017-10-02